## PMA FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO
Entidad: |  | Servicio Geológico Colombiano | [5 empty] | NIT: | 899999294-8
Representante Legal: |  | Doctor Óscar Paredes Zapata | [5 empty] | Fecha inicio: | 2014-09-01
Responsable del proceso: |  | Dalia Inés Olarte Martínez | [5 empty] | Fecha fin: | 2021-03-15
Cargo: |  | Coordinadora Grupo de Trabajo Servicios Administrativos (E)
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA: |  | 13/05/2019 Acta No 17 de 2019
PLAN DE MEJORAMIENTO
ITEM | HALLAZGO | N° de Acción | OBJETIVOS | No. Meta | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | Plazo en Semanas | PRODUCTOS
[6 empty] | Inicio | Fin
1 | Tablas de Retención Documental: Actualizar, aprobar, publicar y aplicar las TRD teniendo en cuenta la metodología contemplada en el Acuerdo 04 de 2013.Aplicación en los Archivos de Gestión una vez aprobadas. | ACCIÓN NO. 4 | Actualizar e implementar las TRD. | 1 | Revisar las TRD con su correspondiente concepto técnico emitido por el AGN. | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1 | Conceptos técnicos
|  |  |  | 2 | Verificar la resolución de conformación de grupos y áreas (funciones). | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 2 | Acto administrativo
|  |  |  | 3 | Actualizar las TRD | 2019-06-10 | 2019-09-30 | 16 | TRD Actualizadas
|  |  |  | 4 | Revisar con el responsable de cada dependencia las TRD actualizadas, para presentarlas al comité institucional de desarrollo administrativo para su aprobación | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 4 | Tablas de Retención ajustadas
|  |  |  | 5 | Presentar ante el Archivo General de la Nación las actualizaciones realizadas a las TRD para su convalidación y aprobación. | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 1 | Tablas de Retención ajustadas
|  |  |  | 6 | Emisión de concepto tecnico del AGN | 2019-12-02 | 2020-02-28 | 13 | Concepto técnico
|  |  |  | 7 | Subsanación por parte del SGC | 2020-03-02 | 2020-04-17 | 7 | Ajuste TRD
|  |  |  | 8 | Emisión de concepto tecnico del AGN | 2020-04-18 | 2020-08-18 | 17 | Concepto técnico
|  |  |  | 9 | Presentar ante el Archivo General de la Nación las subsanaciones realizadas a las TRD para su convalidación y aprobación. | 2020-08-19 | 2020-09-30 | 6 | Ajuste TRD
|  |  |  | 10 | Emisión de concepto tecnico del AGN | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 1 | Concepto técnico
|  |  |  | 11 | Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Retención Documental. | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 8 | Resolución de adaptación TRD
2 | Tablas de Valoración Documental: Acuerdo 02 de 2004 y el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN NO. 5 | Elaboración, aprobación y adopción de las Tablas de Valoración documental- TVD. | 1 | Revisar concepto técnico emitido por el AGN | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 1 | Concepto técnico
|  |  |  | 2 | Realizar los ajustes necesarios a las TVD y presentarlos al AGN | 2019-06-25 | 2019-08-06 | 6 | Ajustes a TVD
|  |  |  | 3 | Emisión de concepto tecnico del AGN | 2019-08-08 | 2019-12-13 | 18 | Concepto técnico
|  |  |  | 4 | Subsanación por parte del SGC | 2019-12-16 | 2020-01-24 | 6 | Ajustes a TVD
|  |  |  | 5 | Emisión de concepto tecnico del AGN | 2020-01-27 | 2020-04-30 | 13 | Concepto técnico
|  |  |  | 6 | Realizar los ajustes necesarios a las TVD y presentarlos al AGN | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 5 | Ajustes a TVD
|  |  |  | 7 | Emisión de concepto tecnico del AGN | 2020-06-08 | 2020-10-02 | 17 | Concepto técnico
|  |  |  | 8 | Subsanación por parte del SGC | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 6 | Ajustes a TVD
|  |  |  | 9 | Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Valoración Documental. | 2020-11-14 | 2021-03-15 | 17 | Acto administrativo
3 | Sistema integrado de Conservación Acuerdo 049 de 2000. | ACCIÓN NO. 7 | Implementar un sistema integrado de conservación donde se garantice condiciones de seguridad, medioambientales y de salubridad para la preservación de los documentos de archivo. | 1 | Realizar y aprobar la Resolución de aprobación del sistema integrado de conservación en los archivos del Servicio Geológico Colombiano dando alcance al Acuerdo 049 de 2000. Se aprobó la Resolucion 170 del 2 de mayo 2019 la cual se publicará en la pagina web. | 2019-04-22 | 2019-05-02 | 1 | Acto administrativo
|  |  |  | 2 | Envio de Resolución en el Primer Informe Semestral del Plan de Mejoramiento Archivistico enviado por control interno | 2019-10-11 | 2019-10-30 | 3 | Informe Semestral PMA con evidencia de Resolución
Note on A9: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B9: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C9: Cada una de las actividades propuestas
Note on D9: Se registrá el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F9: La descripción d ellas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I9: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J9: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on G10: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on H10: Fecha en que se culmina la meta

## INFORME IV trimestre 2018 (hidden)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N° de Acción | OBJETIVOS | No. Meta | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | Plazo en Semanas | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | Fecha Cierre Hallazgo | No. Radicado | Observaciones
[6 empty] | Inicio | Fin
4 | Tablas de Retención Documental: Actualizar, aprobar, publicar y aplicar las TRD teniendo en cuenta la metodología contemplada en el Acuerdo 04 de 2013.Aplicación en los Archivos de Gestión una vez aprobadas. | ACCIÓN NO. 4 | Actualizar e implementar las TRD. | 1 | Actualizar y ajustar las TRD de acuerdo a la estructura actual del SGC. | 2014-09-01 | 2015-03-31 | 36 | 100% | Tablas de Retención ajustadas | 16.67% | Se terminó la actualización de las TRD que estaban pendientes. | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental | Actas aprobación TRD | Seguimiento IV Trimestre del 2018, Informe final: En atención al concepto técnico de evaluación de las TRD del AGN, con fecha 2 de noviembre de 2018 y radicado con el número 2018-261-007566-2, el SGC mediante el oficio de radicación número 20182610068071 del 8 de noviembre de 2018, atendió y envió los ajustes recomendados en el concepto técnico y anexó la documentación faltante. A la fecha del presente informe, el SGC se encuentra a la espera de recibir el concepto técnico del AGN, cuyo plazo vence en el mes de marzo del 2019. Por lo anterior, no fue posible concluir esta actividad dentro del plazo máximo de ejecución del Plan de Mejoramiento Archivístico. Sin embargo, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento permanente a la ejecución de esta acción, con el fin de evidenciar su cumplimiento. | Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 30 de junio de 2016, el cual fue enviado al AGN el 08/09/2016 mediante oficio 20161300046921. Con base en lo observado en el presente seguimiento, primer trimestre de 2018, se considera pendiente de cierre.
Envíos TRD al AGN
|  |  |  | 2 | Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de retención documental. | 2015-03-31 | 2017-12-31 | 4 | 0% | Acto administrativo |  | Estas tareas se llevarán a cabo, una vez se tengan aprobadas todas las Tablas de Retención Documental | Secretaría General |  | Seguimiento IV Trimestre del 2018, Informe final: Considerando que el SGC no dispone aún de sus TRD debidamente convalidadas y aprobadas por el AGN, estas tareas no cuentan con porcentaje de avance, por lo que a la fecha del presente informe las tareas quedan sin cierre. Por lo anterior, no fue posible concluir esta actividad dentro del plazo máximo de ejecución del Plan de Mejoramiento Archivístico. Sin embargo, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento permanente a la ejecución de esta acción, con el fin de evidenciar su cumplimiento.
|  |  |  | 3 | Socializar y capacitar a los funcionarios sobre la aplicación de las nuevas TRD en sus archivos de gestión. | 2015-04-30 | 2017-12-31 | 4 | 0% | Acta de capacitación y/o listado de asistencia |  |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental
|  |  |  | 4 | Aplicar las nuevas TRD en los archivos de Gestión. | 2015-05-01 | 2017-12-31 | 13 | 0% | TRD aplicada en los Archivos de Gestión |  |  | Todas las áreas del Servicio Geológico Colombiano
|  |  |  | 5 | Realizar un cronograma de seguimiento a la verificación de la aplicación de las TRD. | 2015-05-01 | 2017-12-31 | 4 | 0% | Cronograma |  |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental
|  |  |  | 6 | Realizar las visitas de seguimiento. | 2015-07-31 | 2017-12-31 | 26 | 0% | Acta de visita |  |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental
5 | Tablas de Valoración Documental: Acuerdo 02 de 2004 y el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN NO. 5 | Elaboración, aprobación y adopción de las Tablas de Valoración documental- TVD. | 1 | Elaborar y aprobar las Tablas de Valoración documental- TVD conforme a la metodología establecida en el acuerdo 02 de 2004 del AGN, acuerdo 04 de 2013 del AGN y demás normatividad vigente. | 2014-11-30 | 2018-12-31 | 25 | 80% | Tablas de Valoración Documental Aprobadas | 26.67% | Sin avances durante el periodo objeto del presente seguimiento | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental |  | Seguimiento IV Trimestre del 2018, Informe final: El 19 de diciembre de 2018, se recibió en el SGC oficio del AGN radicado con el número 2018-261-009181-2, con el concepto técnico de evaluación de las TVD de fecha 17 de diciembre de 2018, según el cual indica: “(…) Las citadas Tablas de Valoración Documental – TVD fueron evaluadas y el concepto técnico determino que aún no reúnen la totalidad de los requisitos técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para continuar con la etapa de sustentación ante el Pre-Comité Evaluador de Documentos. (…)”. Para atender las recomendaciones de dicho concepto, el SGC tiene como máximo plazo hasta el 28 de enero del 2019. En vista del concepto técnico del AGN, según el cual aún quedan requisitos por cumplir por parte del SGC, esta Acción al 31 de diciembre de 2018 no quedará cumplida dentro del plazo previsto en este Plan de Mejoramiento Archivístico, y en consecuencia no es posible cerrarla. Sin embargo, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento permanente a la ejecución de esta acción, con el fin de evidenciar su cumplimiento.
|  |  |  | 2 | Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Valoración Documental. | 2015-05-01 | 2018-12-31 | 4 | 0% | Acto administrativo |  |  | Secretaría General
|  |  |  | 3 | Aplicar las TVD en los archivos del fondo acumulado. | 2015-06-30 | 2018-12-31 | 26 | 0% | TVD aplicadas en los archivos del Fondo Acumulado |  |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental
Note on A2: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B2: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C2: Cada una de las actividades propuestas
Note on D2: Se registrá el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F2: La descripción d ellas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I2: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J2: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K2: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L2: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M2: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N2: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O2: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P2: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R2: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S2: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G3: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on H3: Fecha en que se culmina la meta

## actividades trd tvd (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO
Entidad: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | [11 empty] | NIT: 899.999.294-8
Representante Legal: |  | ÓSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA | [9 empty] | Fecha de iniciación: | xx de 2019
Responsable del proceso: |  | EDGAR URIEL RODRIGUEZ | [9 empty] | Fecha de finalización: | Abril 11 de 2021
Cargo |  | Coordinador Grupo de Trabajo Servicios Administrativos
Ciudad y Fecha |  | Bogotá, Mayo 07 de 2019
ÍTEM | HALLAZGO | No. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | META | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | AVANCES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2019 | NUEVA FECHA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | [7 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Tablas de Retención Documental: Actualizar, aprobar, publicar y aplicar las TRD teniendo en cuenta la metodología contemplada en el Acuerdo 04 de 2013.Aplicación en los Archivos de Gestión una vez aprobadas. | 4 | Actualizar e implementar las TRD. | 1 | Actualizar y ajustar las TRD de acuerdo a la estructura actual del SGC. | Sept-01-2014 | Mar-31-2015 | 36 | 100% | Tablas de Retención ajustadas | 100% | Se continúa con el proceso de actualización y aprobación de las Tablas de Retención Documental. | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental
|  |  |  | 2 | Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de retención documental. | Mar-31-2015 | Abril-30-2015 | 4 | No Aplica | Acto administrativo | No Aplica | Estas tareas se llevarán a cabo, una vez se tengan aprobadas todas las Tablas de Retención Documental | Secretaría General | Teniendo en cuenta que el trámite de convalidación inició el 06/09/2016 y el termino para dicho trámite son 90 días, las tareas iniciarán una vez tengamos respuesta de dicho trámite. | 2016-12-05 | 2016-12-31
|  |  |  | 3 | Socializar y capacitar a los funcionarios sobre la aplicación de las nuevas TRD en sus archivos de gestión. | Abril-30-2015 | Jun-30-2015 | 4 | No Aplica | Acta de capacitación y/o listado de asistencia | No Aplica |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental |  | 2017-01-01 | 2017-02-01
|  |  |  | 4 | Aplicar las nuevas TRD en los archivos de Gestión. | May-01-2015 | Jul-31-2015 | 13 | No Aplica | TRD aplicada en los Archivos de Gestión | No Aplica |  | Todas las áreas del Servicio Geológico Colombiano |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 5 | Realizar un cronograma de seguimiento a la verificación de la aplicación de las TRD. | May-01-2015 | May-30-2015 | 4 | No Aplica | Cronograma | No Aplica |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental |  | 2017-12-05 | 2017-12-15
|  |  |  | 6 | Realizar las visitas de seguimiento. | Jul-31-2015 | Dic-31-2015 | 26 | No Aplica | Acta de visita | No Aplica |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
2 | Tablas de Valoración Documental: Acuerdo 02 de 2004 y el Acuerdo 04 de 2013. | 5 | Elaboración, aprobación y adopción de las Tablas de Valoración documental- TVD. | 1 | Elaborar y aprobar las Tablas de Valoración documental- TVD conforme a la metodología establecida en el acuerdo 02 de 2004 del AGN, acuerdo 04 de 2013 del AGN y demás normatividad vigente. | Nov-30-2014 | Abr-30-2015 | 25 | 80% | Tablas de Valoración Documental Aprobadas | 80% | No se ha avanzado en espera de aprobación de la Tablas de Retención Documental | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental | De acuerdo con las actividades programadas y con los compromisos adquiridos en el plan sectorial esta actividad será realizada durante el 2017 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  |  |  | 2 | Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Valoración Documental. | May-01-2015 | May-30-2015 | 4 | No Aplica | Acto administrativo | No Aplica |  | Secretaría General |  | 2018-01-02 | 2018-01-31
|  |  |  | 3 | Aplicar las TVD en los archivos del fondo acumulado. | Jun-30-2015 | Dic-31-2015 | 26 | No Aplica | TVD aplicadas en los archivos del Fondo Acumulado | No Aplica |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
1 | Actualización e implementación de TRD para la totalidad de grupos y coordinaciones. Teniendo en cuenta que sólo a través de la aplicación de esta herramienta, podrá garantizarse que el fondo acumulado crezca. | 4 | Actualizar e implementar las TRD. | 1 | Revisar las TRD actuales. | Sept-01-2014 | Mar-31-2015 | 36 | 100% | Tablas de Retención ajustadas | 25% | Se continúa con el proceso de actualización y aprobación de las Tablas de Retención Documental. | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental
|  |  |  | 2 | Verificar la resolución de conformación de grupos y áreas (funciones) | Mar-31-2015 | Abril-30-2015 | 4 | No Aplica | Acto administrativo | 10% | Estas tareas se llevarán a cabo, una vez se tengan aprobadas todas las Tablas de Retención Documental | Secretaría General | Teniendo en cuenta que el trámite de convalidación inició el 06/09/2016 y el termino para dicho trámite son 90 días, las tareas iniciarán una vez tengamos respuesta de dicho trámite. | 2016-12-05 | 2016-12-31
|  |  |  | 3 | Actualizar las TRD | Abril-30-2015 | Jun-30-2015 | 4 | No Aplica | Acta de capacitación y/o listado de asistencia | 10% |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental |  | 2017-01-01 | 2017-02-01
|  |  |  | 4 | Revisar con cada responsable de dependencia las TRDS actualizadas y presentarlas al comité institucional de desarrollo administrativo para su aprobación | May-01-2015 | Jul-31-2015 | 13 | No Aplica | TRD aplicada en los Archivos de Gestión | 50% |  | Todas las áreas del Servicio Geológico Colombiano |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 5 | Presentar ante el Archivo General de la Nación las actualizaciones realizadas a las TRD para su convalidación y aprobación. | May-01-2015 | May-30-2015 | 4 | No Aplica | Cronograma | 20% |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental |  | 2017-12-05 | 2017-12-15
|  |  |  | 6 | Realizar las visitas de seguimiento. | Jul-31-2015 | Dic-31-2015 | 26 | No Aplica | Acta de visita | 5% |  | Grupo de Servicios Administrativos -Profesional de Gestión Documental |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
Contratar la elaboración de las TRD y los CCD del SGC.
Capacitación del Personal de Archivo y a los funcionarios de las Dependencias, sobre la Aplicación de las TRD.
Aplicación de las TRD en todas las oficinas de la entidad
|  |  |  | 1 | Presentación modificaciones a concepto técnico de evaluación y convalidación de Tablas de Retención Documental para la estructura institucional previa a 2017.
|  |  |  | 2 | Sustentación de Tablas de Retención Documentales, viabilizadas por el Archivo General de la Nación.
|  |  |  | 3 | Actualización de las Tablas de Retención Documental, ajustadas según las modificaciones organizacionales y modificaciones a la producción documental para la estructura
|  |  |  | 4 | Presentación de las Tablas de Retención Documenta al Comité del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para su aprobación
|  |  |  | 5 | Presentación para concepto técnico de evaluación y convalidación de Tablas de Retención Documental para la estructura institucional del 2017 y posterior.
|  |  |  | 6 | Sustentación de Tablas de Retención Documentales, viabilizadas por el Archivo General de la Nación.

## actividades TRD (hidden)
Actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD).
Aprobar las Tablas de Retención Documental (TRD) por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
Remitir las Tablas de Retención Documental (TRD) para revisión del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, para su respectiva convalidación.
Expedir el acto administrativo por medio del cual se aprueban e Implementan las Tablas de Retención Documental (TRD) previamente convalidadas por el Archivo General de la Nación.
Publicar en la página web del Invima las Tablas de Retención Documental TRD una vez sean convalidadas y adoptadas.
Socializar y capacitar a los funcionarios del Invima en el manejo y aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD)
Realizar inscripción de las Tablas de Retención Documental (TRD), en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) del Archivo General de la Nación.